## Slide 1: Universidade Federal de Pelotas Especialização em Saúde da Família
Melhorias da Saúde Bucal dos Escolares do Colégio Municipal Semíramis de Barros Braga do Município de Medianeira_Paraná
Caty Bárbara Kopper Delgado

## Slide 2: IMPORTÂNCIA DA MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL DOS ESCOLARES
Promoção da saúde bucal dos escolares;
Ampliação da cobertura de saúde bucal;
Melhora do atendimento;
Redução das faltas nas consultas;
Estimular o engajamento dos familiares e da escola;
Priorizando grupos de risco para o desenvolvimento da cárie dentária;
Tratamento clínico eficiente para os alunos.

## Slide 3: CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA_PARANÁ
População de 45.000 habitantes;
Região agrícola;
Possui 5 equipes de Saúde da Família;
3 Unidades Básicas de Saúde;
2 Hospitais conveniados ao SUS;
Central de agendamento;
Serviço Ambulatorial Médico de Urgência;
Clínica Materno Infantil;
Centro de Especialidades Odontológicas

## Slide 4: Localização Geográfica de Medianeira_Paraná

## Slide 5: Vista aérea do município de Medianeira

## Slide 6: CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NAZARÉ
1 Equipe de Saúde da Família;
População estimada de 5.300 usuários;
Grande maioria de baixa renda,totalmente dependentes do SUS e de nossa UBS;
Boa estrutura física do prédio;
Área externa coberta, para realização de reuniões e atividades;
Área urbana;

## Slide 7: Unidade básica de Saúde Nazaré

## Slide 8: SITUAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS ESCOLARES COM FAIXA ETÁRIA ENTRE 5 E 14 ANOS ANTES DA INTERVENÇÃO
Aproximadamente 896 crianças com esta faixa etária;
Atendimentos basicamente emergenciais;
Poucos pacientes retornam para dar continuidade ao seu tratamento clínico odontológico;
Dificuldade dos pais em nos trazer seus filhos;
Agendamento no contra turno escolar, em horário de trabalho dos responsáveis;
Faltas ao agendamento;
Pacientes não concluem tratamento.

## Slide 9: OBJETIVO GERAL DO PROJETO DE INTERVENÇÃO DA MELHORIA DA SAÚDE BUCAL DOS ESCOLARES
Promover a saúde bucal dos escolares, ampliando a cobertura de saúde bucal, melhorando o atendimento, objetivando a redução das faltas nas consultas, além de estimular o engajamento dos familiares e da escola; priorizando grupos de risco para o desenvolvimento da cárie dentária e tratamento clínico eficiente para os alunos.

## Slide 10: AÇÕES REALIZADAS PARA MELHORIA DA SAÚDE BUCAL DOS ESCOLARES DO COLÉGIO MUNICIPAL SEMÍRAMIS
Triagem de risco à cárie;
Agendamento priorizando o grupo de alto risco;
Monitoramento utilizando as fichas espelho;
Atendimento em horário escolar;
Palestra para pais ,alunos e professores;
Orientações sobre cárie,higiene,e nutrição;
40 atendimentos semanais dos escolares;
Planejamento,tratamento e conclusão dos casos;
Engajamento da equipe;
Escovação supervisionada e aplicação de Flúor;
Incorporação da intervenção.

## Slide 11: Escola Municipal Semíramis de Barros Braga

## Slide 12: LOGÍSTICA UTILIZADA PARA A MELHORIA DA SAÚDE BUCAL DOS ESCOLARES
Reunião com colégio;
Pedido de autorização do tratamento ;
Triagem de risco;
Agendamento em horário escolar;
Reunião com a equipe da UBS;
Pedido de materiais de consumo ;
Cadastro de todos os alunos;
Necessidade das fichas para monitoramento ;
Palestra para pais, alunos e professores;
Repasse das informações coletadas para planilha eletrônica;

## Slide 13: OBJETIVOS DESTE PROJETO DE INTERVENÇÃO
Ampliar a cobertura de atenção à saúde bucal dos escolares;
Melhorar a adesão ao atendimento em saúde bucal;
Melhorar a qualidade de atenção em saúde bucal dos escolares;
Melhorar o registro das informações;
Promover a saúde bucal dos escolares.

## Slide 14
Proporção de escolares examinados na escola
Objetivamos examinar 100% dos escolares do colégio, ou seja 326 alunos, sendo feito em 3 momentos diferentes, conseguimos alcançar nossa meta no primeiro e no ultimo mês.

## Slide 15
PROPORÇÃO DE ESCOLARES COM PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA
Objetivamos realizar a primeira consulta com estabelecimento do plano de tratamento em 100 % dos escolares, e conseguimos atingir esta meta.

## Slide 16
PROPORÇÃO DE ESCOLARES DE ALTO RISCO COM PRIMEIRA CONSULTA
Objetivamos priorizar o atendimento dos escolares com alto risco para a cárie dentária,estabelecendo a meta de 100% dos escolares.

## Slide 17: Proporção de buscas ativas
Chart: 
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
Proporção de buscas realizadas aos escolares moradores da área de abrangência da unidade de saúde | 0 | 0 | 1 | 1
Objetivamos realizar busca ativa a todos os escolares que faltassem ao agendamento conseguindo atingir nossa meta em 100% das faltas.

## Slide 18: PROPORÇÃO DOS ESCOLARES COM ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA
Chart: 
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
Proporção de escolares com escovação dental supervisionada com creme dental | 1 | 1 | 1 | 1
Pactuamos realizar a escovação dental supervisionada em 100% dos escolares,alcançando nossa meta.

## Slide 19: Proporção de escolares de alto risco com aplicação de gel fluoretado
Chart: 
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
Proporção de escolares de alto risco com aplicação de gel fluoretado com escova dental | 1 | 0.9878 | 1 | 1
Objetivamos realizar a aplicação tópica de gel fluoretado em 100% dos escolares classificados como de alto risco para a cárie dental,atingindo esta meta.

## Slide 20: PROPORÇÃO DE ESCOLARES COM TRATAMENTO DENTÁRIO CONCLUÍDO
Chart: 
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
Proporção de escolares com tratamento dentário concluído | 0.19697 | 0.35567 | 0.61728 | 0.57055
Objetivamos concluir 100% dos tratamentos odontológicos destes escolares, conseguimos nestes 4 meses concluir o atendimento de 186 alunos,ainda não atingimos nossa meta.

## Slide 21: Proporção de escolares com registro atualizado
Chart: 
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
Proporção de escolares com registro atualizado | 1 | 1 | 1 | 1
Objetivamos atualizar o registro de 100% destes escolares, atingindo nossa meta.

## Slide 22: PROPORÇÃO DE ESCOLARES COM ORIENTAÇÕES SOBRE HIGIENE BUCAL
Chart: 
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
Proporção de escolares com orientações sobre higiene bucal | 1 | 1 | 1 | 1
Objetivamos orientar todos os escolares sobre higiene bucal,e conseguimos atingir nossa meta.

## Slide 23: PROPORÇÃO DE ESCOLARES COM ORIENTAÇÕES SOBRE CÁRIE DENTÁRIA
Chart: 
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
Proporção de escolares com orientações sobre cárie dentária | 1 | 1 | 1 | 1
Objetivamos orientar 100% destes escolares sobre a cárie dentária, atingindo nossa meta

## Slide 24: PROPORÇÃO DOS ESCOLARES COM ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS
Chart: 
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
Proporção de escolares com orientações nutricionais | 1 | 1 | 1 | 1
Objetivamos fornecer orientação nutricional para a totalidades destes escolares, conseguindo atingir nossa meta.

## Slide 25: RESULTADOS DO PROJETO DE INTERVENÇÃO
No decorrer deste projeto de intervenção conseguimos atingir quase todas as metas inicialmente pactuadas. Conseguimos concluir o atendimento odontológico de 57.1% dos escolares, sendo uma questão de tempo para concluirmos o tratamento da totalidade dos 326 escolares.

## Slide 26: A IMPORTÂNCIA DO PROJETO DE MELHORIA DA SAÚDE BUCAL DOS ESCOLARES EM DIFERENTES ESFERAS
Para a equipe de nossa UBS;
Para o serviço odontológico;
Para os escolares;
Para a comunidade.

## Slide 27: Reunião da equipe _Visão multiprofissional para nossos usuários

## Slide 28: INCORPORAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO DA MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL DOS ESCOLARES
O projeto foi prontamente aceito pelos colegas de nossa UBS,assim como também pelos alunos, professores e comunidade.
Este projeto é uma realidade em nossa UBS, e foi incorporado à nossa rotina de serviço.

## Slide 29: REFLEXÕES CRÍTICAS PESSOAIS
Desenvolvimento do curso em relação às expectativas iniciais;
Significado deste curso para a prática profissional;
Aprendizados mais relevantes.