## Slide 1
Defesa de Trabalho de
Conclusão de Curso

## Slide 2
Atenção ao Pré-natal e
Puerpério na UBS Umbu,
Alvorada/RS

## Slide 3: INTRODUÇÃO
Município de Alvorada, região metropolitana de
Porto Alegre/RS, 200 mil habitantes.
Baixo índice de desenvolvimento humano.
Rede básica: 13 UBS com 25 ESF implantadas.
Apenas 11 equipes de saúde bucal.

## Slide 4: INTRODUÇÃO
Umbu: periferia do município, 30 mil hab.
UBS Umbu: 3 ESF + 1 SB.
Cobertura parcial PACS/ESF.
Equipe 27: 1198 famílias adscritas.

## Slide 5: INTRODUÇÃO
Atenção ao pré-natal antes da intervenção:
Gineco-obstetra dois turnos por semana, agenda
superlotada.
Pouca articulação com a equipe, raras buscas
ativas.
Registro inadequado, sem ficha-espelho.

## Slide 6: INTRODUÇÃO
Programa de pré-natal e puerpério:
Determinante na morbi-mortalidade materna e infantil.
92% óbitos por causas evitáveis, sensíveis à
atenção básica.
Desigualdades regionais e intraurbanas no acesso à
saúde.

## Slide 7: OBJETIVO GERAL
Melhorar a atenção ao pré-natal e puerpério.

## Slide 8: METODOLOGIA
Ações em quatro eixos:
Monitoramento e avaliação.
Organização e gestão do serviço.
Engajamento público.
Qualificação da prática clínica.

## Slide 9: METODOLOGIA
Cadastro de todas as gestantes da área
adscrita.
Separação dos prontuários em arquivo específico.
Implantação da ficha espelho de pré-natal.
Implantação de caderno de solicitação de
beta-HCG, e busca ativa dos resultados.

## Slide 10: METODOLOGIA
Ficha-espelho (frente)

## Slide 11: METODOLOGIA
Ficha-espelho (verso)

## Slide 12: METODOLOGIA
Capacitação dos profissionais para utilizar o caderno
de atenção ao pré-natal de baixo
risco do Ministério da Saúde.
Estabelecimento do papel de cada profissional.
Contato com lideranças comunitárias.
Implantação do grupo de gestantes, em formato
de curso com um encontro por trimestre.

## Slide 13: METODOLOGIA
Encontro no primeiro trimestre.

## Slide 14: METODOLOGIA
Atendimento clínico qualificado de acordo com o
protocolo.
Busca ativa das faltosas.
Monitoramento regular das fichas-espelho.
Reunião de monitoramento com a equipe.

## Slide 15: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Objetivo 1:
Ampliar a cobertura do pré-natal.
Meta 1.1:
Ampliar a cobertura das gestantes residentes na
área de abrangência da unidade de saúde
que frequentam o programa de pré-natal na
unidade de saúde para 70%.

## Slide 16: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 1 - Proporção de gestantes cadastradas no Programa de Pré-natal e Puerpério.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes cadastradas no Programa de Pré-natal e Puerpério. | 0.28 | 0.48 | 0.62

## Slide 17: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Meta 1.2:
Garantir a captação de 80% das gestantes
residentes na área de abrangência da unidade de saúde no primeiro trimestre de gestação.

## Slide 18: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 2 - Proporção de gestantes captadas no primeiro trimestre de gestação.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes captadas no primeiro trimestre de gestação. | 0.64286 | 0.75 | 0.80645

## Slide 19: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Objetivo 2:
Melhorar a adesão ao pré-natal.
Meta 2.1:
Realizar busca ativa de 100% das gestantes
faltosas as consultas de pré-natal.

## Slide 20: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 3 - Proporção de gestantes faltosas às consultas que receberam busca ativa.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes faltosas às consultas que receberam busca ativa. | 1 | 1 | 1

## Slide 21: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Objetivo 3:
Melhorar a qualidade da atenção ao pré-natal
e puerpério realizado na unidade.
Meta 3.1:
Realizar pelo menos um exame ginecológico por
trimestre em 80% das gestantes durante o
pré-natal.

## Slide 22: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 4 - Proporção de gestantes com pelo menos um exame ginecológico por trimestre.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes com pelo menos um exame ginecológico por trimestre | 0.35714 | 0.5 | 1

## Slide 23: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Meta 3.2:
Realizar pelo menos um exame de mamas
em 100% das gestantes durante o pré-natal.

## Slide 24: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 5 - Proporção de gestantes com pelo menos um exame das mamas durante o pré-natal.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes com pelo menos um exame das mamas durante o pré-natal | 0.35714 | 0.5 | 1

## Slide 25: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Meta 3.3:
Garantir a 90% das gestantes a prescrição
de suplementação de sulfato ferroso e ácido
fólico conforme protocolo.

## Slide 26: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 6 - Proporção de gestantes com prescrição de suplementação de sulfato ferroso e ácido fólico.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes com prescrição de suplementação de sulfato ferroso e ácido fólico | 0.78571 | 0.75 | 1

## Slide 27: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Meta 3.4:
Garantir a 100% das gestantes a solicitação
de ABO-Rh, na primeira consulta.

## Slide 28: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 7 - Proporção de gestantes com solicitação de ABO-Rh na primeira consulta.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes com solicitação de ABO-Rh na primeira consulta | 1 | 1 | 1

## Slide 29: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Meta 3.5:
Garantir a 100% das gestantes a solicitação
de hemoglobina/hematócrito em dia (um na
primeira consulta e outro próximo à 30ª
semana de gestação).

## Slide 30: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 8 - Proporção de gestantes com solicitação de hemoglobina / hematócrito em dia.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes com solicitação de hemoglobina / hematócrito em dia | 1 | 1 | 1

## Slide 31: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Meta 3.6:
Garantir a 100% das gestantes a solicitação
de glicemia de jejum em dia (um
na primeira consulta e outro próximo à
30ª semana de gestação).

## Slide 32: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 9 - Proporção de gestantes com solicitação de glicemia de jejum em dia.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes com solicitação de glicemia de jejum em dia | 1 | 1 | 1

## Slide 33: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Meta 3.7:
Garantir a 100% das gestantes a solicitação
de VDRL em dia (um na primeira
consulta e outro próximo à 30ª semana
de gestação).

## Slide 34: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 10 - Proporção de gestantes com solicitação de VDRL em dia.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes com solicitação de VDRL em dia | 1 | 1 | 1

## Slide 35: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Meta 3.8:
Garantir a 100% das gestantes a solicitação
de exame de Urina tipo 1 com
urocultura e antibiograma em dia (um na
primeira consulta e outro próximo à 30ª
semana de gestação).

## Slide 36: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 11 - Proporção de gestantes com solicitação de exame qualitativo de urina e urocultura em dia.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes com solicitação de exame de Urina tipo 1 com urocultura e antibiograma em dia | 1 | 1 | 1

## Slide 37: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Meta 3.9:
Garantir a 100% das gestantes solicitação de
testagem anti-HIV em dia (um na primeira
consulta e outro próximo à 30ª semana
de gestação).

## Slide 38: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 12 - Proporção de gestantes com solicitação de testagem anti-HIV em dia.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes com solicitação de testagem anti-HIV em dia | 1 | 1 | 1

## Slide 39: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Meta 3.10:
Garantir a 100% das gestantes a solicitação
de sorologia para hepatite B (HBsAg), na
primeira consulta.

## Slide 40: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 13 - Proporção de gestantes com solicitação de sorologia para hepatite B (HBsAg) em dia.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes com solicitação de sorologia para hepatite B (HBsAg) em dia | 1 | 1 | 1

## Slide 41: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Meta 3.11:
Garantir a 100% das gestantes a solicitação
de sorologia para toxoplasmose (IgG e IgM), na
primeira consulta (se disponível). Exame essencial
em áras de alta prevalência de toxoplasmose.

## Slide 42: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 14 - Proporção de gestantes com sorologia para toxoplasmose (IgG e IgM) na primeira consulta.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes com sorologia para toxoplasmose (IgG e IgM) na primeira consulta | 1 | 1 | 1

## Slide 43: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Meta 3.12:
Garantir que 90% das gestantes completem o
esquema da vacina anti-tetânica.

## Slide 44: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 15 - Proporção de gestantes com o esquema da vacina antitetânica completo.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes com o esquema da vacina anti-tetânica completo | 0.71429 | 0.54167 | 0.90323

## Slide 45: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Meta 3.13:
Garantir que 90% das gestantes completem o
esquema da vacina de Hepatite B.

## Slide 46: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 16 - Proporção de gestantes com o esquema da vacina de Hepatite B completo.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes com o esquema da vacina de Hepatite B completo | 0.57143 | 0.66667 | 0.90323

## Slide 47: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Meta 3.14:
Realizar exame de puerpério em 90% das
gestantes entre o 30º e 42º dia
do pós-parto.

## Slide 48: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 17 - Proporção de gestantes com exame de puerpério entre 30º e 42º dia do pós-parto.
| mês 1 | mês 2 | mês 3 | total
Proporção de gestantes com exame de puerpério entre 30º e 42º dia do pós-parto | 0 | 33.3 | 75 | 44.4

## Slide 49: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Objetivo 4:
Melhorar registro das informações.
Meta 4.1:
Manter registro na ficha espelho de pré-natal/
vacinação em 100% das gestantes.

## Slide 50: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 18 - Proporção de gestantes com registro na ficha espelho de pré-natal/vacinação.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes com registro na ficha espelho de pré-natal/vacinação | 0.71429 | 0.75 | 1

## Slide 51: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Objetivo 5:
Mapear as gestantes de risco.
Meta 5.1:
Avaliar risco gestacional em 100% das gestantes.

## Slide 52: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 19 - Proporção de gestantes com avaliação de risco gestacional.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes com avaliação de risco gestacional | 0.92857 | 1 | 1

## Slide 53: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Objetivo 6:
Promover a Saúde no pré-natal.
Meta 6.1:
Garantir a 100% das gestantes orientação nutricional
durante a gestação.

## Slide 54: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 20 - Proporção de gestantes que receberam orientação nutricional.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes que receberam orientação nutricional | 0.42857 | 0.95833 | 1

## Slide 55: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Meta 6.2:
Promover o aleitamento materno junto a 100%
das gestantes.

## Slide 56: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 21 - Proporção de gestantes que receberam orientação sobre aleitamento materno.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes que receberam orientação sobre aleitamento materno | 0.42857 | 0.625 | 1

## Slide 57: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Meta 6.3:
Orientar 100% das gestantes sobre os cuidados
com o recém-nascido (teste do pezinho,
decúbito dorsal para dormir).

## Slide 58: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 22 - Proporção de gestantes com orientação sobre anticoncepção após o parto.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes com orientação sobre anticoncepção após o parto | 0.14286 | 0.625 | 1

## Slide 59: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Meta 6.4:
Orientar 100% das gestantes sobre anticoncepção
após o parto.

## Slide 60: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 23 - Proporção de gestantes com orientação sobre os riscos do tabagismo e do uso de álcool e drogas na gestação.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes com orientação sobre os riscos do tabagismo e do uso de álcool e drogas na gestação | 0.85714 | 1 | 1

## Slide 61: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Meta 6.5:
Orientar 100% das gestantes sobre os riscos
do tabagismo e do uso de álcool
e drogas na gestação.

## Slide 62: OBJETIVOS, METAS E RESULTADOS
Chart: Figura 24 - Proporção de gestantes que receberam orientação sobre cuidados com o recém-nascido.
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3
Proporção de gestantes que receberam orientação sobre cuidados com o recém-nascido | 0.14286 | 0.625 | 1

## Slide 63: RESULTADOS
A meta de cobertura de 70% não
foi alcançada, porém o crescimento da cobertura
ao longo dos 3 meses de intervenção, de
28 a 48 a 62%, indica que as atividades
implementadas estão no caminho certo para
chegar na meta.

## Slide 64: RESULTADOS
Em relação à captação precoce ação que
mais impactou foi a implantação do caderno
de solicitações de exame de gravidez.
Atuação dos grupos: Reforço em todos os
objetivos, especialmente nas metas relacionadas à
promoção de saúde e adesão.

## Slide 65: RESULTADOS
Ficha-espelho: Check-list orientações, exames
em dia, vacinas, faltas,...
Atenção ao puerpério foi sendo aperfeiçoada ao
longo da intervenção, carece de mais articulação
entre a atenção secundária (CO) e AB.

## Slide 66: DISCUSSÃO
Importância para a equipe:
Capacitação para uso do protocolo.
Definição do papel de cada membro na
atenção às gestantes.
Compartilhamento de responsabilidades.

## Slide 67: DISCUSSÃO
Importância para o serviço:
Otimização dos agendamentos.
Controle mais adequado de faltosas, buscas ativas.
Facilidade no acesso aos prontuários.

## Slide 68: DISCUSSÃO
Importância para a comunidade:
Melhora do acolhimento, percepção do cuidado.
Atendimento clínico qualificado, seguindo protocolo.
Ambiente de trocas e fortalecimento de vínculos
nos grupos de gestantes.

## Slide 69: DISCUSSÃO
Caderno de beta-HCG, grupos de gestante,
buscas ativas, agendamento imediato e acolhimento
sistemático das gestantes são atividades já
enraizadas na UBS.
Próximo passo: formação do conselho local de
saúde como ponto de partida para promover
o engajamento público.

## Slide 70: REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE O PROCESSO PESSOAL DE APRENDIZAGEM
Boas expectativas iniciais, mesmo com receio pelo
tamanho do desafio.
Primeira experiência profissional após faculdade,
trazendo bons exemplos de atuação na atenção
básica.
Visão crescente da importância da AB ao
longo do curso.

## Slide 71: REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE O PROCESSO PESSOAL DE APRENDIZAGEM
Entendimento teórico e na prática da
diferença que as ações planejadas fazem na
busca de melhor qualidade da atenção.

## Slide 72
RODRIGO SCHROEDER CANOVA
CRM - 37329
OBRIGADO PELA ATENÇÃO!