## Slide 1: UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Especialização em Saúde da Família Modalidade a Distância Turma 8
Melhoria da Atenção à Saúde da Criança de Zero a Setenta e Dois Meses na UBS Vista Alegre, Palmeira das Missões/RS
Especializanda: Taymey Forcelledo Castillo
Orientador : Thiago Souza.
Pelotas, 2015

## Slide 2: INTRODUÇÃO
IMPORTÂNCIA DA AÇÃO PROGRAMÁTICA
Melhorar à atenção à saúde das crianças de zero a 72 meses de idade, ampliar a cobertura de atendimento num 60 %,
Diminuir as taxas de morbi mortalidade infantil e prevenir doenças nesta etapa da vida,
Oferecer uma atenção de qualidade na atenção primária.

## Slide 3: INTRODUÇÃO
CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO:
Habitantes: 35.000
ESF: 7 equipes
UBS:1
Laboratórios : 6
Clínica de imagem e radiodiagnóstico: 2

## Slide 4: Palmeira das Missões/RS

## Slide 5: INTRODUÇÃO
Caracterização da UBS
Tradicional
Urbana: população da classe media com áreas carentes
Equipe: enfermeira, um técnico de enfermagem, dois auxiliares de enfermagem, médico clínico geral, dentista, auxiliar em saúde bucal, seis ACS e um auxiliar de serviços gerais
População de 4.108 habitantes, deles 2320 são do sexo feminino e 1788 são do sexo masculino(SIAB)
Cadastrados: 231 crianças de zero a 72 meses
Não contamos com NASF, CEO
Contamos com CAPS, hospital, escolas,creches, CRAS, CREAS, igrejas e APAE.

## Slide 6: Antes da intervenção:
As crianças só eram atendidas quando assistiam ao posto,
Não se fazia um controle adequado das crianças com riscos para a saúde, assim como pouca cobertura no atendimento delas,
O numero de crianças faltosas eram muito grande sem dar importância às puericulturas como consultas de prevenção e não tratamento,
Existia muito atraso na vacinação, não se faziam as consultas antes dos sete dias de nascidas as crianças e não se oferecia suplemento ferroso ao não ser que as crianças precisarem mesmo,
Não se realizavam as consultas odontológicas com a qualidade requerida.

## Slide 7: Objetivo geral
Melhorar a atenção à saúde da criança de zero a setenta e dois meses, na UBS Vista Alegre, Palmeira das Missões/RS.

## Slide 8: Metodologia
As ações foram desenvolvidas nos seguintes eixos:
Monitoramento e avaliação.
Organização e gestão do serviço.
Engajamento público.
Qualificação da prática clínica.

## Slide 9: Metodologia
Este projeto foi estruturado para ser desenvolvido no período de 16 semanas na Unidade Básica de Saúde Vista Alegre, em Palmeira das Missões/RS. Participarão da intervenção as crianças na faixa etária de zero a 72 meses residentes na área adstrita da UBS.

## Slide 10: Logística
Para a realização da intervenção e do projeto serão usados os protocolos do Caderno de Atenção Básica “Crescimento e Desenvolvimento” (Ministério de Saúde 2013).
Desenharemos fichas complementares para cada criança, que será anexada a sua ficha individual,
Utilizaremos a ficha-espelho disponibilizada pelo curso que prevê a coleta de informações das crianças.
Para o acompanhamento mensal da intervenção será utilizada a planilha eletrônica de coleta de dados disponibilizada pelo Curso.

## Slide 11: OBJETIVOS ESPECÍFICOS/METAS
Objetivo 1: Ampliar a cobertura do Programa de Saúde da Criança
Meta 1.1: Ampliar a cobertura da atenção à saúde para 60% das crianças entre zero e 72 meses pertencentes à área de abrangência da unidade saúde.

## Slide 12: Resultado: Figura 1: Gráfico da proporção de crianças entre zero e 72 meses inscritas no programa da UBS Vista Alegre/RS, 2015.
Chart: 
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
Proporção de crianças entre zero e 72 meses inscritas no programa da unidade de saúde | 0.082251 | 0.33766 | 0.5671 | 0.61905
19 crianças no 1º mês (8,2%) de cobertura.
78 crianças no 2º mês (33,8%) de cobertura.
131 crianças no 3º mês (56,7%) de cobertura
143 crianças no 4º mês (61,9%) de cobertura.

## Slide 13: Objetivo 2: Melhorar a qualidade do atendimento à criança
Meta 2.1: Realizar a primeira consulta na primeira semana de vida para 100% das crianças cadastradas.
Meta 2.2: Monitorar o crescimento em 100% das crianças.
Meta 2.3: Monitorar 100% das crianças com déficit de peso.
Meta 2.4: Monitorar 100% das crianças com excesso de peso.
Meta 2.5: Monitorar o desenvolvimento em 100% das crianças.
Meta 2.6: Vacinar 100% das crianças de acordo com a idade.
Meta 2.7: Realizar suplementação de ferro em 100% das crianças de 6 a 24 meses.
Meta 2.8: Realizar triagem auditiva em 100% das crianças.
Meta 2.9: Realizar teste do pezinho em 100% das crianças até 7 dias de vida.
Meta 2.10: Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico em 100% das crianças de 6 e 72 meses.
Meta 2.11: Realizar primeira consulta odontológica para 100% das crianças de 6 a 72 meses de idade moradoras da área de abrangência, cadastradas na unidade de saúde.

## Slide 14: Resultado. Gráfico da proporção de crianças com primeira consulta na primeira semana de vida da UBS Vista Alegre/RS, 2015.
Chart: 
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
Proporção de crianças com primeira consulta na primeira semana de vida | 0.57895 | 0.69231 | 0.73282 | 0.73427
No 1° mês : 11 crianças ( 57,9%) da cobertura
No 2° mês: 54 crianças ( 69,2%) da cobertura
No 3° mês: 96 crianças ( 73,3%) da cobertura
No 4° mês: 105 crianças ( 73,4%) da cobertura

## Slide 15: Resultados:
100% das crianças tiveram monitoramento do crescimento.
100% das crianças com déficit de peso foram monitoradas.
100% das crianças cm excesso de peso foram monitoradas.
100% das crianças foram monitoradas enquanto a desenvolvimento,só no primeiro mês que 1 criança( 94,7 %) não teve acompanhamento devido à ausência do medico na unidade,

## Slide 16: Resultado:
100 % das crianças atualizaram o esquema da vacinação, no primeiro mês se dificultou uma criança( 94,7%) devido a que não tinha a carteira consigo.
100% das crianças de 6 meses a 24 meses fizeram suplementação de ferro.
100 % das crianças fizeram a triagem auditiva.
100 % das crianças fizeram o teste do pezinho até os sete dias de nascidos.

## Slide 17: Resultado:
100 % das crianças fizeram avaliação de necessidade de atendimento odontológico, no primeiro mês 11 crianças (64,7%)não foram avaliados pelo especialista e no segundo mês 70 crianças( 98,6%), mas com estratégias de trabalho conseguimos atingir a meta.
100 % das crianças tiveram atendimento odontológico, se dificultou no 1° (10 crianças) e 2° mês (70 crianças) para um 58,8 % e 98,6% respectivamente.

## Slide 18: Objetivo 3: Melhorar a adesão ao programa de Saúde da Criança
Meta 3.1: Fazer busca ativa de 100% das crianças faltosas às consultas.

## Slide 19: Resultados
Se realizou a busca ativa no 100% das crianças faltosas a consulta dando prioridade a uma próxima consulta agendada.

## Slide 20: Objetivo 4: Melhorar o registro das informações
Meta 4.1: Manter registro na ficha de acompanhamento/espelho da saúde da criança de 100% das crianças que consultam no serviço.

## Slide 21: Resultados:
Se manteve um registro adequado no prontuário, ficha espelho no 100 % das crianças o que facilitou o nosso monitoramento.

## Slide 22: Objetivo 5: Mapear as crianças de risco pertencentes à área de abrangência
Meta 5.1: Realizar avaliação de risco em100% das crianças cadastradas no programa.

## Slide 23: Resultados:
Todas as crianças na faixa etária trabalhada tiveram consultas de qualidade favorecendo uma avaliação de risco aos 100 % das cadastradas no programa.

## Slide 24: Objetivo 6: Promover a saúde das crianças
Meta 6.1: Dar orientações para prevenir acidentes na infância em 100% das consultas de saúde da criança.
Meta 6.2: Colocar 100% das crianças para mamar durante a primeira consulta.
Meta 6.3: Fornecer orientações nutricionais de acordo com a faixa etária para 100% das crianças.
Meta 6.4: Fornecer orientações sobre higiene bucal, etiologia e prevenção da cárie para 100% das crianças de acordo com a faixa etária.

## Slide 25: Resultados:
100 % das mães e responsáveis pelas crianças receberam orientações sob prevenção de acidentes na infância.
100 % das mães e responsáveis pelas crianças foram orientadas enquanto a alimentação saudável segundo a faixa etária.
100 % das crianças receberam orientações sob higiene bucal.

## Slide 26: Resultado: Meta 6.2. Gráfico da proporção de crianças colocadas para mamar durante a primeira consulta da UBS Vista Alegre/RS, 2015.
Chart: 
| Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
Número de crianças colocadas para mamar durante a primeira consulta. | 0.73684 | 0.87179 | 0.8855 | 0.8951
No 1° mês: 14 crianças( 73,7%) das cadastradas foram colocadas a mamar na primeira consulta.
No 2° mês: 68 crianças para um 87,2%
No 3/ mês: 116 crianças para um 88,5 %
No 4/ mês: 128 para um 89,5%.

## Slide 27: Discussão Importância da intervenção para SERVIÇO
No serviço a união de toda a equipe.
As consultas foram mais integrais, a vacinação foi realizada e obteve êxito em sua realização,
A maior abrangência das atividades foi o maior ganho e também por melhorar a detecção dos fatores de risco.

## Slide 28: Discussão Importância da intervenção para EQUIPE
Fortaleceu as funções que cada profissional tem dentro da equipe,
O trabalho dos ACS se intensificou,
A enfermeira foi de grande ajuda nas consultas de puericultura,
Conseguimos realizar um serviço de qualidade para todas as crianças e com a participação de todos os profissionais.

## Slide 29: Discussão Importância da intervenção para COMUNIDADE
às mães ficaram mais bem informadas enquanto às consultas,
a comunidade conseguiu acreditar na importância de trazerem seus filhos as consultas programadas.
Conseguimos vencer alguns conflitos apresentados no caminho e deixamos um turno do dia para estes atendimentos.

## Slide 30: Reflexão crítica sobre aprendizagem
Aprendi a conhecer mais a fundo os objetivos e princípios do Sistema Único de Saúde no Brasil,
Enriqueci a minha profissão aprendendo cada dia mais sobre a cultura, as tradições, as crenças e religiões, o clima que é tão diferente,
consegui me inserir na sociedade brasileira,
Permitiu-me aperfeiçoar a língua portuguesa